## Folha1
Descrição | Integrante | Data Início | Entrega Estimada | Entrega | Status
Tela Home | Danilo Cesar | 2024-08-27 | 2024-10-07 | 2024-08-10 | Concluído com atraso
Layout Telas Serviços | Luis e João | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-07 | Concluído no prazo
Telas de Oficinas | Maria Luiza | 2024-09-17 | 2024-10-04 | 2024-10-07 | Concluído com atraso
Telas de Autopeças | Maria Luiza | 2024-09-27 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | Concluído com atraso
Telas de Estética | Maria Luiza | 2024-10-01 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | Concluído com atraso
Tela de Perfil | Luis Augusto/Danilo | 2024-09-29 | 2024-10-06 | 2024-10-10 | Concluído com atraso
Tela de Erro | João | 2024-09-29 | 2024-10-06 | 2024-09-29 | Concluído no prazo
Modelo Conceitual do Banco | Maria Luiza | 2024-10-06 | 2024-10-02 | 2024-10-07 | Concluído com atraso
Tela de Cadastro | Felipe Gabriel | 2024-09-06 | 2024-10-07 |  | Não foi entregue
Tela de Login | Felipe Gabriel | 2024-09-06 | 2024-10-07 |  | Não foi entregue
Tela de Troca de Óleo | Maurício | 2024-09-18 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Concluído no prazo
Tela de Troca de Pneu | Maurício | 2024-09-18 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Concluído no prazo
Tela de Log | Luis Augusto | 2024-10-04 | 2024-10-12 | 2024-10-09 | Concluído no prazo
Tela de Perfil Master | Luis Augusto | 2024-09-29 | 2024-10-06 | 2024-10-10 | Concluído com atraso